## Sheet1
Nhật Ký Công Việc
NGHIÊN CỨU DỊCH VỤ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN
Người thực hiện: Mai Hồng Sơn
Thời gian từ: 23/8/2017 |  | Đến:
STT | Tên Công Việc | Thời Gian | [13 empty] | Tiến độ công việc
|  |  |  | Tháng 9 |  |  |  | Thàng 10 |  |  |  | Tháng 11
|  | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
1 | Tìm tài liệu tham khảo | [14 empty] | Tìm được 5 tài liệu có nội dung liên quan đến việc xây dựng ứng dụng | bar: Tuần 3 to Tuần 4
2 | Làm đề cương
2.1 | Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài | [14 empty] | Hoàn thành cơ bản tính thực tiễn của để tài | bar: Tháng 9 Tuần 1
2.2 | Mục tiêu của đề tài | [14 empty] | Hoàn thành cơ bản mục tiêu tổng quát và mục tiêu chi tiết của đề tài | bar: Tháng 9 Tuần 1
2.3 | Phương pháp nghiên cứu | [14 empty] | Đang nghiên cứu về 2 mặt lý thuyết và thực nghiệm | bar: Tháng 9 Tuần 1
2.4 | Nội dung nghiên cứu | [14 empty] | Đang trong quá trình nghiên cứu nội dung cho đề tài | bar: Tháng 9 Tuần 1
3
4